## Analysis Report
Workspace | Project | Task | Status | Priority | Due Date
Assistance & Secours 1 | Distribution d’aide humanitaire d’urgence | Identifier les zones sinistrées prioritaires. | TODO | HIGH | 2025-11-28
Assistance & Secours 1 | Distribution d’aide humanitaire d’urgence | Coordonner la logistique de distribution | TODO | HIGH | 2025-10-28
Assistance & Secours 1 | Distribution d’aide humanitaire d’urgence | Créer une base de données des bénéficiaires | TODO | HIGH | 2025-10-30
Assistance & Secours 1 | Distribution d’aide humanitaire d’urgence | Suivre les stocks de nourriture et d’eau | TODO | MEDIUM | 2025-10-30
Assistance & Secours 1 | Distribution d’aide humanitaire d’urgence | Générer des rapports quotidiens sur la couverture | TODO | MEDIUM | 2025-11-03
Assistance & Secours 1 | Mise en place d’abris temporaires | Sélectionner les sites sécurisés | TODO | HIGH | 2025-11-04
Assistance & Secours 1 | Mise en place d’abris temporaires | Installer des tentes et structures modulaires | TODO | HIGH | 2025-11-21
Assistance & Secours 1 | Mise en place d’abris temporaires | Gérer les ressources humaines et matérielles | TODO | HIGH | 2025-11-05
Assistance & Secours 1 | Mise en place d’abris temporaires | Suivre les besoins spécifiques (enfants, personnes âgées) | TODO | HIGH | 2025-11-07
Assistance & Secours 1 | Mise en place d’abris temporaires | Contrôler les conditions sanitaires | TODO | MEDIUM | 2025-11-07
Assistance & Secours 1 | Mise en place d’abris temporaires | tttt | IN_REVIEW | MEDIUM | 2025-11-24
Assistance & Secours 1 | Assistance médicale mobile | Former des équipes de premiers secours | TODO | HIGH | 2025-11-09
Assistance & Secours 1 | Assistance médicale mobile | Déployer des cliniques mobiles | TODO | HIGH | 2025-10-24
Assistance & Secours 1 | Assistance médicale mobile | Collecter les données des patients | TODO | HIGH | 2025-10-30
Assistance & Secours 1 | Assistance médicale mobile | Fournir les médicaments essentiels | IN_PROGRESS | HIGH | 2025-11-14
Assistance & Secours 1 | Assistance médicale mobile | Établir des rapports médicaux journaliers | DONE | MEDIUM | 2025-11-14